УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Управления образования

Вожегодского муниципального района

от ___________ №  ______

Приложение

План мероприятий («дорожная карта») по созданию и развитию школьных театров

на 2022-2024 годы в Вожегодском муниципальном районе.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационные условия создания и развития школьных театров |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана мероприятий («Дорожная карта») по развитию школьных театров в образовательных организациях Вожегодского района. | Июль-август 2022 г. | Утвержден план мероприятий («Дорожная карта») по развитию школьных театров в образовательных организациях Вожегодского района | Управление образования Вожегодского м.р. Муниципальный опорный центр Вожегодского м.р. |
| 1.2. | Создание рабочей группы по развитию школьных театров в образовательных организациях Вожегодского района до | Июль 2022 г. | Создана рабочая группа по развитию школьных театров в образовательных организациях Вожегодского района | Управление образования Вожегодского м.р. |
| 1.3. | Определение ответственных лиц в Вожегодском районе за координацию развития школьных театров. | Июль 2022 г. | Определено ответственное лицо в Вожегодском районе за координацию развития школьных театров. | Управление образования Вожегодского м.р. |
| 1.4. | Организация работы по проведению анализа содержания программ школьных театров: - дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ художественной направленности; - программ внеурочной деятельности. | Август-сентябрь 2022 г. | Проведен анализ содержания программ школьных театров. Программы дополнительного образования приведены в соответствие с требованиями и размещены в навигаторе дополнительного образования. | Муниципальный опорный центр Вожегодского м.р. |
| 1.5. | Включение образовательных организаций Вожегодского района, развивающих систему школьных театров в региональный реестр. | Сентябрь 2022 г. | Сформирован реестр образовательных организаций развивающих систему школьных театров в общеобразовательных организациях Вожегодского района. | Муниципальный опорный центр Вожегодского м.р. |
| - Организация и проведение мероприятий по созданию и развитию школьных театров в Вожегодском районе. |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка информационного медиаплана. | В течение всего периода реализации | Информирование о развитии системы школьных театров в Вожегодском районе. | Муниципальный опорный центр Вожегодского м.р. |
| 2.2. | Мониторинг по развитию системы школьных театров (сбор, обработка информации, анализ) | В течение всего периода реализации |  | Муниципальный опорный центр Вожегодского м.р. |
| 2.3. | Создание раздела о деятельности школьных театров общеобразовательных организаций Вожегодского района на сайте образовательных организаций. | Сентябрь 2022 г., в течение всего периода Реализации. | Создан раздел о деятельности школьных театров общеобразовательных организаций Вожегодского района на сайте образовательных организаций. | Общеобразовательные организации Вожегодского района. |
| 2.4. | Популяризация школьных театров через СМИ, информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций. | В течение всего периода реализации. | Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией. | Управление образования Вожегодского м.р. Муниципальный опорный центр Вожегодского м.р. Общеобразовательные организации Вожегодского района. |
| 2.5. | Районный этап смотра-конкурса репертуара школьных театров общеобразовательных организаций Вожегодского м.р. | Октябрь-ноябрь 2022 г. | Проведен районный этап смотра-конкурса репертуара школьных театров общеобразовательных организаций Вожегодского м.р., победители направлены на областной смотр-конкурс. | Управление образования Вожегодского м.р. Муниципальный опорный центр Вожегодского м.р. Общеобразовательные организации Вожегодского района. |
| 2.6. | Организация мастер-классов по разным видам и жанрам театрального искусства для обучающихся по программам школьных театров в общеобразовательных организациях района. | В течение всего периода реализации. | Проведение мастер-классов для обучающихся по программам школьных театров в общеобразовательных организациях района. | Муниципальный опорный центр Вожегодского м.р. МБУК «Центр культурного развития» (по согласованию) |
| 2.7. | Организация и проведение школьных и муниципальных этапов социально значимых мероприятий для детей в области художественного творчества и развития школьных театров, проводимых Министерством просвещения РФ. | В течение всего периода реализации. | Повышение охвата участия и мотивации детей к достижению творческих результатов в социально значимых мероприятиях для детей в области художественного творчества и развития школьных театров, проводимых Министерством просвещения РФ. | Муниципальный опорный центр Вожегодского м.р. Общеобразовательные организации Вожегодского района. |
| 2.8. | Организация и проведение районного фестиваля-конкурса театральных коллективов «Театральные зарисовки», приуроченного ко Всемирному дню театра. | Март, ежегодно в течение всего периода реализации | Повышение охвата участия и мотивации детей к достижению творческих результатов в мероприятиях районного уровня. | Муниципальный опорный центр Вожегодского м.р. |
| 2.9. | Направление лучших обучающихся на творческие смены по образовательной программе «Театральное творчество» в центр выявления, поддержки развития «Импульс» г. Вологды. | Ежегодно, в течение всего периода реализации | Выявление и поддержка одаренных детей и театральных коллективов. | Муниципальный опорный центр Вожегодского м.р. |
| - Развитие кадрового потенциала. |  |  |  |  |
| 3.1. | Прохождение педагогами курсов повышения квалификации по направлению «Театральное искусство» | Один раз в три года | Обеспечено повышение квалификации педагогических работников по специальности. | Образовательные организации Вожегодского муниципального района. |
| 3.2. | Участие педагогов в мастер-классах, семинарах-практикумах на базе образовательных учреждений области. | В течение года | Повышение профессионального мастерства педагогов. | Образовательные организации Вожегодского муниципального района. |
| 3.3. | Информационно-методическая поддержка педагогов дополнительного образования, реализующих программы школьных театров, по мотивации и сопровождения участия во всероссийских конкурсах профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования детей, проводимых Министерством просвещения РФ. («Сердце отдаю детям», «Конкурс лучших образовательных практик») | Ежегодно | Непрерывное профессиональное развитие педагогов дополнительного образования, трансляция лучших практик и педагогического опыта на региональном уровне. | Муниципальный опорный центр Вожегодского м.р. Образовательные организации Вожегодского муниципального района. |
| - Создание условий для обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов. |  |  |  |  |
| 4.1. | Включение обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов в социально значимых мероприятиях художественного творчества. («Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья (с международным участием) | В течение всего периода реализации | Реализация мероприятий, направленных на социокультурную реабилитацию обучающихся, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов. | Муниципальный опорный центр Вожегодского м.р. Образовательные организации Вожегодского муниципального района. |
| 4.2. | Сопровождение и подготовка обучающихся находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов в конкурсах. | В течение всего периода реализации | Создание условий для вовлечения обучающихся, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов в деятельность школьных театров. | Муниципальный опорный центр Вожегодского м.р. Образовательные организации Вожегодского муниципального района. |