Утверждён приказом

Директора МБУ ДО

«Вожегодский ЦДО»

от 05.10.2020 г. № 92

План

мероприятий («дорожная карта»)

внедрения целевой модели наставничества

- Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования

«Вожегодский центр дополнительного образования»

- Основные положения

План мероприятий («дорожная карта») разработана в соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 № Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися».

Целью  внедрения  целевой  модели  наставничества  является  максимально  полное

раскрытие	личности	наставляемого,	необходимое	для	успешной	личной

- профессиональной самореализации в современных условиях неопределенности, а также создание условий для формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации всех обучающихся в возрасте от 10 лет, педагогических работников (далее – педагоги) в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Вожегодский центр дополнительного образования»

Задачи внедрения целевой модели наставничества:

-улучшение показателей МБУ ДО «Вожегодский ЦДО» в образовательной, социокультурной, спортивной и других сферах;

-подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально продуктивной деятельности в современном мире, отличительными особенностями которого являются нестабильность, неопределенность, изменчивость, сложность, информационная насыщенность;

--раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала каждого обучающегося, поддержка формирования и реализации индивидуальной образовательной траектории;

-создание психологически комфортной среды для развития и повышения квалификации педагогов, увеличение числа закрепившихся в профессии педагогических кадров;

-создание	канала	эффективного	обмена	личностным,	жизненным

- профессиональным опытом для каждого субъекта образовательной и профессиональной деятельности;

-формирование открытого и эффективного сообщества вокруг образовательной организации, способного на комплексную поддержку ее деятельности, в котором выстроены доверительные и партнерские отношения.

2. Формы наставничества

Форма наставничества – это способ реализации целевой модели через организацию работы наставнической пары или группы, участники которой находятся в определенной ролевой ситуации, определяемой их основной деятельностью и позицией.

В числе самых распространенных форм наставничества, включающих множественные вариации в зависимости от условий реализации программы наставничества, могут быть выделены две:

«ученик – ученик»;

«учитель – ученик».

Все представленные формы могут быть использованы не только для индивидуального взаимодействия (наставник – наставляемый), но и для групповой работы (один наставник – группа наставляемых), при которой круг задач, решаемых с помощью программы наставничества и конкретной формы, остается прежним, но меняется формат взаимодействия – все мероприятия проводятся коллективно с возможностью дополнительной индивидуальной консультации.

Организация работы в рамках всех пяти форм не потребует большого привлечения ресурсов и финансирования, так как все программы предполагают использование внутренних ресурсов (кадровых, профессиональных) образовательных организаций, за исключением возможного привлечения экспертов для проведения первичного обучения наставников.

- Этапы программы

Реализация программы наставничества в МБУ ДО «Вожегодский ЦДО» включает семь основных этапов.

- Подготовка условий для запуска программы наставничества.

- Формирование базы наставляемых.

- Формирование базы наставников.

- Отбор и обучение наставников.

- Формирование наставнических пар или групп.

- Организация работы наставнических пар или групп.

- Завершение наставничества

4. План мероприятий («дорожная карта») внедрения

целевой модели наставничества

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель | Результат. Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества (далее - целевая модель наставничества, ЦМН) |  |  |  |  |
| 1.1 | Назначение ответственного лица (куратора) за внедрение целевой модели наставничества в учреждении. | до 10.10.2020 г. | Директор | Приказ директора |
| 1.2 | Разработка плана мероприятий (дорожной карты) внедрения ЦМН в ОО | до 10.10.2020 г. | Директор | Приказ директора. Дорожная карта. |
| 1.3 | Разработка положения о программе ЦМН в МБУ ДО «Вожегодский ЦДО» | до 10.10.2020 г. | Директор | Положение о ЦМН Приказ директора |
| 2. Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |  |
| 2.1 | Информирование педагогического сообщества МБУ ДО «Вожегодский ЦДО» о реализации программы наставничества | до 01.10.2020 г | Директор, заместитель директора | Протокол методического совета |
| 2.2 | Информирование обучающихся МБУ ДО «Вожегодский ЦДО» о реализации программы наставничества |  | Педагоги |  |
| 2.3 | Формирование баз наставников на уровне образовательной организации | В течение всего периода реализации ЦМН | Педагоги, заместитель директора | База наставников |
| 2.4 | Формирование баз программ наставничества на уровне образовательных организаций | В течение всего периода реализации ЦМН | заместитель директора | Базы эффективных программ наставничества, которые могут реализовываться как в данной, так и в иных образовательных организациях |
| 2.5 | Разработка программно-методических материалов на уровне образовательных организаций, необходимых для реализаций целевой модели наставничества | Ноябрь-декабрь | заместитель директора | Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН |
| 3. | Внедрение целевой модели наставничества в МБУ ДО «Вожегодский ЦДО» |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка условий для запуска программ наставничества | Сентябрь-декабрь | Директор, заместитель директора | Нормативное обеспечение, распорядительная документация, программно-методическое обеспечение, материально-техническое обеспечение, организации-партнеры |
| 3.2 | Формирование базы наставничества в 2020/2021 учебном году | Ноябрь | заместитель директора | База наставляемых для участия в программах наставничества в 2020/2021 учебном году. |
| 3.3 | Формирование базы наставников в 2020/2021 учебном году | Ноябрь | заместитель директора | База наставников для участия в программах наставничества в 2020/2021 учебном году. |
| 3.4 | Формирование наставнических пар или групп | Октябрь-ноябрь | заместитель директора, педагоги | Сформированные наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программ |
| 3.5 | Организация работы наставнических пар или групп: -встреча-знакомство; -пробная встреча; -встреча-планирование; -совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи); -итоговая встреча. | В соответствии со сроками реализации программ наставничества | заместитель директора | Программа реализации ЦМН |
| 3.6 | Завершение наставничества: -подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии; -проведение открытого публичного мероприятия. | В соответствии со сроками реализации программ наставничества | заместитель директора | Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой продолжения цикла |
| 4. | Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик. |  |  |  |
| 4.1 | Разработка комплекса тематических мероприятий (фестивалей, форумов, конференций наставников, конкурсов профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию роли наставника с 2021 г. | Февраль 2021 г. | заместитель директора | Утвержден комплекс тематических мероприятий |
| 4.2 | Создание специальных рубрик в социальных сетях, на официальных сайтах образовательных организаций | Январь 2021 г. | заместитель директора | Сформирована система поддержки наставничества через сеть Интернет |
| 5. | Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |
| 5.1 | Осуществление учета обучающихся и педагогов, участвующих в программах наставничества | Март 2021 г. | заместитель директора | Сформированы первичные данные для проведения оценки вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества |
| 5.3 | Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества | Июнь 2021 г. | заместитель директора | Получены данные о процессе и реализации программ наставничества от участников программ и иных причастных к программам лиц |
| 6. | Мониторинг процесса реализации программ наставничества ( в соответствии с материалами методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Минпросвящения России от 25.12.2019 №Р-145) |  |  |  |
| 6.1 | Оценка качества реализации программы наставничества | Июнь 2021 г. | заместитель директора | Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям |
| 6.2 | Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников целевой модели наставничества | Июнь 2021 г. | заместитель директора | Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям |
| 7 | Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества: |  |  |  |
| 7.1. | -контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества; -контроль проведения программ наставничества. | Сентябрь-декабрь 2021 г. | Директор |  |

- Перспективные результаты внедрения целевой модели наставничества Внедрение модели наставничества и систематическая реализация мероприятий

обеспечит:

улучшение показателей МБУ ДО «Вожегодский ЦДО» в образовательной, социокультурной, спортивной и других сферах;

подготовку обучающихся к самостоятельной, осознанной и социально продуктивной деятельности в современном мире;

раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала каждого обучающегося, поддержку формирования и реализации индивидуальной образовательной траектории;

создание психологически комфортной среды для развития и повышения квалификации педагогов, увеличение числа закрепившихся в профессии педагогических кадров;

привлечение общественности, региональных предприятий и организаций к участию

- реализации программ менторства и наставничества.

  - результате реализации программам менторства и наставничества обеспечен охват данными программами:

1) обучающихся:

не менее 10% в 2020 году; не менее 20% в 2021 году; не менее 30% в 2022 году; не менее 50% в 2023 году; не менее 70% в 2024 году;

2) педагогических работников: не менее 10% в 2020 году;

не менее 20% в 2021 году;

не менее 30% в 2022 году;

не менее 50% в 2023 году;

не менее 70% в 2024 году

- База наставляемых

| № | ФИО | Контактн | Год | Основной | Дата | ФИО | Форма | Место | Дата | Результат | Ссылка на | Отметка о |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наставляе | ые | рождения | запрос | вхождения | наставни | наставни | работы/ | заверш | ы | кейс/отзыв | прохожде |
|  | мого | данные | наставляе | наставляем | в | ка | чества | учебы | ения | программ | наставляем | нии |
|  |  | для связи | мого | ого | программу |  |  | наставн | програ | ы | ого, | программ |
|  |  | (данные |  |  |  |  |  | ика | ммы |  | размещенн | ы |
|  |  | представи |  |  |  |  |  |  |  |  | ые на сайте |  |
|  |  | теля) |  |  |  |  |  |  |  |  | организаци |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | и |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- База наставников

| № | ФИО | Контак | Место | Основн | Важные | Интер | Желаем | Ресурс | Дата | ФИО | Форм | Мест | Дата | Резу | Ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наставн | тные | работы | ые | для | есы | ый | времени | вхож | настав | а | о | завер | льта | на |
|  | ика | данные | /учебы | компете | программ | наста | возраст | на | дения | ляемог | наста | работ | шени | ты | кейс/отзы |
|  |  | для | настав | нции | ы | вника | наставля | програм | в | о | вниче | ы/уче | я | прог | в |
|  |  | связи | ника | наставн | достижен |  | емых | му | прогр | (настав | ства | бы | прогр | рам | наставник |
|  |  |  |  | ика | ие |  |  | наставн | амму | ляемых |  | наста | аммы | мы | а, |
|  |  |  |  |  | наставник |  |  | ичества |  | ) |  | вляем |  |  | размещен |
|  |  |  |  |  | а |  |  |  |  |  |  | ого |  |  | ие на |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сайте |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | организац |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ии |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |